## Sheet1
Sprint | Tanggal | Tempat | Member | Acara |  | Catatan
|  |  |  | Acara Kemarin | Acara Hari Ini
Sprint 1 | 21 Mei 2024 | Discord | Ilham | .... | Backend : ERD dan Database, Membuat Action Landing Page | UI/UX: untuk tombol login ingin tak buat seperti GitHub, jadi awal nya nanti ada 2 tombol sign up dan sign in jika belum login. tapi Ketika sudah login jadi icon seperti di desain. nah disini aku minta dari pihak developer sama produk owner keberatan nggak jika tak buat begitu ???
|  |  | Yahya |  | Frontend : setup tailwind, react dan framework komponen
|  |  | Hamim |  | Frontend : setup tailwind, react dan framework komponen
|  |  | Oxa |  | UI/UX : landing page user
| 22 Mei 2024 | Discord | Ilham | Backend : ERD dan Database, Membuat Action Landing Page | Backend : ERD dan Database, Membuat Action Landing Page | Frontend : CSS halaman home belum rapi Backend : lagi mempelajari developing pake framework mode kilat UI/UX : Contact us page sudah selesai, untuk menu resep butuh pengecekan dari yang lain jika ada yang kurang
|  |  | Yahya | Frontend : setup tailwind, react dan framework komponen | Frontend : membuat halaman home
|  |  | Hamim | Frontend : setup tailwind, react dan framework komponen | Frontend : membuat halaman home
|  |  | Oxa | UI/UX : landing page user | UI/UX : mengerjakan menu resep, contact, dashboard admin
| 23 Mei 2024 | Discord | Ilham | Backend : ERD dan Database, Membuat Action Landing Page | Backend : menyesuaikan ERD, memulai develop action | Frontend : CSS halaman home belum rapi Backend : lagi mempelajari developing pake framework mode kilat UI/UX : Contact us page sudah selesai, untuk menu resep butuh pengecekan dari yang lain jika ada yang kurang
|  |  | Yahya | Frontend : membuat halaman home | Frontend : membuat halaman home
|  |  | Hamim | Frontend : membuat halaman home | Frontend : membuat halaman home
|  |  | Oxa | UI/UX : mengerjakan menu resep, contact, dashboard admin | UI/UX : mengerjakan dashboard admin, penyesuaian navigation bar user,
| 24 Mei 2024 | Discord | Ilham | Backend : menyesuaikan ERD, memulai develop action | Backend : melengkapi model (database) | Backend : Minta tolong frontend memahami cara mengolah data json output dari api dan mempelajari caranya menyesuaikan variabel untuk ditransfer ke api. api menggunakan PHP native dengan translasi sederhana ke json. YouTube: membuat rest api PHP native UI/UX : Frontend Ketika warna yang dicari tidak ada, cari warna terdekat dari warna itu diusahakan Ketika ada yang margin atau ukuran sama pake component agar mempermudah karena udah ku sesuaikan biar pakai component (Button, menu, gambar, dll)
|  |  | Yahya | Frontend : membuat halaman home | Frontend : membuat halaman home
|  |  | Hamim | Frontend : membuat halaman home | Frontend : membuat halaman home
|  |  | Oxa | UI/UX : mengerjakan dashboard admin, penyesuaian navigation bar user, | UI/UX : dashboard admin, 4 component fitur CRUD pada dashboard
| 25 Mei 2024 | Discord | Ilham | Backend : melengkapi model (database) | Backend : penyesuaian database dengan desain UI/UX | UI/UX : untuk yang tambah resep belum final dan masih bisa berubah banyak, jadi untuk frontend bisa di skip dulu untuk yang tambah resep Frontend : mungkin ada sedikit penyesuaian color palette pada home landing page karena kode warna di Figma sama di kodingan berbeda.
|  |  | Yahya | Frontend : membuat halaman home | Frontend : perapian bagian navbar dan router
|  |  | Hamim | Frontend : membuat halaman home | Frontend : perapian bagian navbar dan router
|  |  | Oxa | UI/UX : dashboard admin, 4 component fitur CRUD pada dashboard | UI/UX : menu tambah resep untuk kedua pengguna admin dan user
| 26 Mei 2024 | Discord | Ilham | Backend : penyesuaian database dengan desain UI/UX | Backend : mengisi database dengan dummy, mengecek output database, membuat API | ….
|  |  | Yahya | Frontend : perapian bagian navbar dan router | Frontend : product landing page, dan sign in
|  |  | Hamim | Frontend : perapian bagian navbar dan router | Frontend : product landing page, dan sign in
|  |  | Oxa | UI/UX : menu tambah resep untuk kedua pengguna admin dan user | UI/UX : menu tambah resep untuk kedua pengguna admin dan user
| 27 Mei 2024 | Discord | Ilham | Backend : mengisi database dengan dummy, mengecek output database, membuat API | Review sprint 1 | ….
|  |  | Yahya | Frontend : product landing page, dan sign in
|  |  | Hamim | Frontend : product landing page, dan sign in
|  |  | Oxa | UI/UX : menu tambah resep untuk kedua pengguna admin dan user
| 28 Mei 2024 | Discord | Ilham | Review sprint 1 | Mengerjakan CI/CD | Front end : gambar background hanya sementara atau referensi UI/UX : selesai sprint 1
|  |  | Yahya |  | Front end : membuat Login dan Sign Up membuat input untuk user yang dikirim ke admin
|  |  | Hamim |  | Front end : membuat Login dan Sign Up membuat input untuk user yang dikirim ke admin
|  |  | Oxa |  | ….
| 29 Mei 2024 | Discord | Ilham | Mengerjakan CI/CD | Mengerjakan CI/CD | ….
|  |  | Yahya | Front end : membuat Login dan Sign Up membuat input untuk user yang dikirim ke admin | Front end : membuat Login dan Sign Up membuat input untuk user yang dikirim ke admin
|  |  | Hamim | Front end : membuat Login dan Sign Up membuat input untuk user yang dikirim ke admin | Front end : membuat Login dan Sign Up membuat input untuk user yang dikirim ke admin
|  |  | Oxa | …. | ….
| 30 Mei 2024 | Discord | Ilham | Mengerjakan CI/CD | …. | Backend : CI selesai, tapi CD masih kurang paham
|  |  | Yahya | Front end : membuat Login dan Sign Up membuat input untuk user yang dikirim ke admin | Front end : membuat Login dan Sign Up membuat input untuk user yang dikirim ke admin
|  |  | Hamim | Front end : membuat Login dan Sign Up membuat input untuk user yang dikirim ke admin | Front end : membuat Login dan Sign Up membuat input untuk user yang dikirim ke admin
|  |  | Oxa | …. | ….
| 31 Mei 2024 | Discord | Ilham | …. | …. | Front end : dashboard selesai
|  |  | Yahya | Front end : membuat Login dan Sign Up membuat input untuk user yang dikirim ke admin | Front end : membuat Login dan Sign Up membuat input untuk user yang dikirim ke admin
|  |  | Hamim | Front end : membuat Login dan Sign Up membuat input untuk user yang dikirim ke admin | Front end : membuat Login dan Sign Up membuat input untuk user yang dikirim ke admin
|  |  | Oxa | …. | ….
Sprint 2 | 1 Juni 2024 | Discord | Ilham | …. | Membahas sprint 2 | ….
|  |  | Yahya | Front end : membuat Login dan Sign Up membuat input untuk user yang dikirim ke admin
|  |  | Hamim | Front end : membuat Login dan Sign Up membuat input untuk user yang dikirim ke admin
|  |  | Oxa | ….
| 2 Juni 2024 | Discord | Ilham | Membahas sprint 2 | Back end : membuat API login, log out | ….
|  |  | Yahya |  | ….
|  |  | Hamim |  | ….
|  |  | Oxa |  | UI/UX : membuat desain final pada input bagian admin dengan mengganti input text menjadi input option, merapikan UI/UX dari bagian user, admin, serta login logout serta memberikan comment pada bagian untuk memperjelas desain nya
| 3 Juni 2024 | Discord | Ilham | Back end : membuat API login, log out | Back end : OTW Improving API dan membuat CI di Github | Back end : Perlu improvement: API dashboard admin bagian Tambah Resep perlu input otomatis logined id_admin; menyelesaikan input gambar;
|  |  | Yahya | …. | ….
|  |  | Hamim | …. | ….
|  |  | Oxa | UI/UX : membuat desain final pada input bagian admin dengan mengganti input text menjadi input option, merapikan UI/UX dari bagian user, admin, serta login logout serta memberikan comment pada bagian untuk memperjelas desain nya | UI/UX : menerima masukan dari frontend dan backend, melakukan revisi design untuk dari permintaan dan masukan backend nya
| 4 Juni 2024 | Discord | Ilham | Back end : OTW Improving API dan membuat CI di Github | …. | Backend : selesai improve API
|  |  | Yahya | …. | Front end : revisi dan merapikan bagian resep landing page, pembuatan frontend recipe detailpage, merapikan contact us, header
|  |  | Hamim | …. | Front end : revisi dan merapikan bagian resep landing page, pembuatan frontend recipe detailpage, merapikan contact us, header
|  |  | Oxa | UI/UX : menerima masukan dari frontend dan backend, melakukan revisi design untuk dari permintaan dan masukan backend nya | UI/UX : masih menunggu untuk yang ingin revisi desain atau konsultasi baik nya desain gimana sampai besok
Sprint 3 | 5 Juni 2024 | Discord | Ilham | …. | Back end : API Log out | UI/UX : ada beberapa perubahan pada desain untuk frontend silahkan dilihat kalau ada yang perlu diubah
|  |  | Yahya | Front end : revisi dan merapikan bagian resep landing page, pembuatan frontend recipe detailpage, merapikan contact us, header | ….
|  |  | Hamim | Front end : revisi dan merapikan bagian resep landing page, pembuatan frontend recipe detailpage, merapikan contact us, header | ….
|  |  | Oxa | UI/UX : masih menunggu untuk yang ingin revisi desain atau konsultasi baik nya desain gimana sampai besok | UI/UX : perubahan sign up sesuai dengan request backend (Done) perubahan dashboard admin (permintaan, tambah resep, edit resep) (Done)
| 6 Juni 2024 | Discord | Ilham | Back end : API Log out | Back end : Merge front end dan backend, Bug Fix API, Membuat CI di GitHub | UI/UX sprint 3 selesai
|  |  | Yahya | …. | ….
|  |  | Hamim | …. | ….
|  |  | Oxa | UI/UX : perubahan sign up sesuai dengan request backend (Done) perubahan dashboard admin (permintaan, tambah resep, edit resep) (Done) | ….
| 7 Juni 2024 | Discord | Ilham | Back end : Merge front end dan backend, Bug Fix API, Membuat CI di GitHub | Back end : Merge front end dan backend, Bug Fix API, Membuat CI di GitHub | ….
|  |  | Yahya | …. | Front end : koneksi dengan database
|  |  | Hamim | …. | Front end : koneksi dengan database
|  |  | Oxa | …. | ….
| 8-11 Juni 2024 | Discord | Ilham | Back end : Merge front end dan backend, Bug Fix API, Membuat CI di GitHub | Membuat presentasi (menyelesaikan bagian logout dan tampilan dari input, update dan hapus resep) | ….
|  |  | Yahya | Front end : koneksi dengan database
|  |  | Hamim | Front end : koneksi dengan database
|  |  | Oxa | ….
Sprint 4 | 12 Juni 2024 | Discord | Ilham | Membuat presentasi (menyelesaikan bagian logout dan tampilan dari input, update dan hapus resep) | Backend : fitur input, update dan hapus resep | ….
|  |  | Yahya |  | ….
|  |  | Hamim |  | ….
|  |  | Oxa |  | UI/UX : desain UI input resep